## Gantt Timeline
KẾ HOẠCH DỰ ÁN – WEBSITE TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
Mã | Công việc / Sprint | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10
[6 empty] | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
1 | KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH |  | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 7
1.1 | Khảo sát quy trình tuyển sinh | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (khảo sát) 2. Trần Thảo Vy (hỗ trợ) | 10/09/2026 | 12/09/2026 | 3
1.2 | Xác định tác nhân, yêu cầu chức năng | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (yêu cầu) 2. Trần Thảo Vy (đối chiếu nghiệp vụ) | 12/09/2026 | 15/09/2026 | 4
1.3 | Thống nhất phạm vi, phân công nhiệm vụ | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (thống nhất) 2. Nguyễn Anh Quân (thống nhất) 3. Trần Thảo Vy (thống nhất) | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 2
2 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG |  | 14/09/2026 | 23/09/2026 | 10
2.1 | Use Case và kịch bản nghiệp vụ | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (Use Case, kịch bản) | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 5
2.2 | DFD và Flowchart | 1. Trần Thảo Vy (DFD, Flowchart) | 16/09/2026 | 22/09/2026 | 7
2.3 | ERD, bảng và quan hệ dữ liệu | 1. Nguyễn Anh Quân (ERD, cơ sở dữ liệu) | 16/09/2026 | 22/09/2026 | 7
2.4 | Class, Sequence, kiến trúc hệ thống | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (nghiệp vụ) 2. Nguyễn Anh Quân (lớp dữ liệu) 3. Trần Thảo Vy (luồng xử lý) | 18/09/2026 | 23/09/2026 | 6
2.5 | Thiết kế màn hình bằng Figma | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (thiết kế Figma) 2. Trần Thảo Vy (thiết kế Figma) | 17/09/2026 | 23/09/2026 | 7
3 | PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG |  | 20/09/2026 | 10/10/2026 | 21
3.1 | Thiết lập Laravel, Livewire, MySQL | 1. Nguyễn Anh Quân (cấu hình) 2. Nguyễn Thị Thùy Linh (hỗ trợ) 3. Trần Thảo Vy (hỗ trợ) | 20/09/2026 | 24/09/2026 | 5
3.2 | Tài khoản, phân quyền, hồ sơ thí sinh | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (hồ sơ) 2. Nguyễn Anh Quân (backend) 3. Trần Thảo Vy (giao diện) | 23/09/2026 | 01/10/2026 | 9
3.3 | Nguyện vọng, điểm, minh chứng | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (nguyện vọng) 2. Nguyễn Anh Quân (dữ liệu) 3. Trần Thảo Vy (giao diện) | 27/09/2026 | 05/10/2026 | 9
3.4 | Xác minh và xét duyệt hồ sơ | 1. Trần Thảo Vy (giao diện xét duyệt) 2. Nguyễn Anh Quân (xử lý) 3. Nguyễn Thị Thùy Linh (kiểm thử) | 01/10/2026 | 08/10/2026 | 8
3.5 | Danh mục, đợt và quản trị tuyển sinh | 1. Nguyễn Anh Quân (quản trị, dữ liệu) 2. Nguyễn Thị Thùy Linh (kiểm tra) 3. Trần Thảo Vy (kiểm tra) | 03/10/2026 | 10/10/2026 | 8
4 | TÍCH HỢP VÀ HOÀN THIỆN |  | 05/10/2026 | 18/10/2026 | 14
4.1 | Tích hợp luồng xét tuyển legacy | 1. Nguyễn Anh Quân (tích hợp legacy) 2. Nguyễn Thị Thùy Linh (kiểm thử) 3. Trần Thảo Vy (kiểm thử) | 05/10/2026 | 11/10/2026 | 7
4.2 | Tích hợp luồng xét tuyển native | 1. Nguyễn Anh Quân (tích hợp native) 2. Nguyễn Thị Thùy Linh (kiểm thử) 3. Trần Thảo Vy (kiểm thử) | 08/10/2026 | 16/10/2026 | 9
4.3 | Dashboard, thông báo, xuất báo cáo | 1. Trần Thảo Vy (giao diện) 2. Nguyễn Anh Quân (dữ liệu, xuất báo cáo) 3. Nguyễn Thị Thùy Linh (kiểm thử) | 10/10/2026 | 17/10/2026 | 8
4.4 | Tích hợp chatbot Gemini AI | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (giao diện) 2. Nguyễn Anh Quân (tích hợp API) 3. Trần Thảo Vy (kiểm thử) | 12/10/2026 | 18/10/2026 | 7
5 | KIỂM THỬ VÀ SỬA LỖI |  | 12/10/2026 | 25/10/2026 | 14
5.1 | Kiểm thử đăng nhập, hồ sơ, nguyện vọng | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (kiểm thử hồ sơ) 2. Trần Thảo Vy (đối chiếu) | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 8
5.2 | Kiểm thử xét duyệt và phân quyền | 1. Trần Thảo Vy (kiểm thử xét duyệt) 2. Nguyễn Anh Quân (sửa lỗi) | 16/10/2026 | 22/10/2026 | 7
5.3 | Kiểm thử legacy/native và công bố | 1. Nguyễn Anh Quân (kiểm thử xử lý) 2. Nguyễn Thị Thùy Linh (đối chiếu kết quả) 3. Trần Thảo Vy (đối chiếu kết quả) | 18/10/2026 | 24/10/2026 | 7
5.4 | Sửa lỗi, kiểm thử hồi quy | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (nghiệp vụ) 2. Nguyễn Anh Quân (backend) 3. Trần Thảo Vy (giao diện) | 20/10/2026 | 25/10/2026 | 6
6 | HOÀN THIỆN VÀ NỘP BÁO CÁO |  | 20/10/2026 | 30/10/2026 | 11
6.1 | Tổng hợp sơ đồ, ảnh minh chứng | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (Use Case) 2. Nguyễn Anh Quân (ERD) 3. Trần Thảo Vy (DFD, Flowchart) | 20/10/2026 | 26/10/2026 | 7
6.2 | Viết, rà soát, định dạng báo cáo | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (nội dung nghiệp vụ) 2. Nguyễn Anh Quân (kỹ thuật) 3. Trần Thảo Vy (sơ đồ, định dạng) | 22/10/2026 | 29/10/2026 | 8
6.3 | Rà soát minh chứng, kiểm tra định dạng và nộp báo cáo | 1. Nguyễn Thị Thùy Linh (rà soát nội dung) 2. Nguyễn Anh Quân (minh chứng kỹ thuật) 3. Trần Thảo Vy (định dạng, nộp) | 26/10/2026 | 30/10/2026 | 5

## Sprint tong quan
GANTT TỔNG QUAN – 6 GIAI ĐOẠN
Sprint / Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10
Sprint 1 – KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 7
Sprint 2 – THIẾT KẾ HỆ THỐNG | 14/09/2026 | 23/09/2026 | 10
Sprint 3 – PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG | 20/09/2026 | 10/10/2026 | 21
Sprint 4 – TÍCH HỢP VÀ HOÀN THIỆN | 05/10/2026 | 18/10/2026 | 14
Sprint 5 – KIỂM THỬ VÀ SỬA LỖI | 12/10/2026 | 25/10/2026 | 14
Sprint 6 – HOÀN THIỆN VÀ NỘP BÁO CÁO | 20/10/2026 | 30/10/2026 | 11